Приложение № 2

 к приказу МОУ Лицей № 15

 **План-график**  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МОУ Лицея 3 15**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные**  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Инструктивно - методическое обеспечение введения ФГОС СОО** |
| 1.2. | Разработка приказов : |  |  |
| 1.2.1. | О реализации мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования | ноябрь2017 г. | Сергеева М. В. |
| 1.2.2. | О разработке основной образовательной программы среднего общего образования | декабрь2016 г. | Сергеева М. В. |
| 1.2.3. | Об организации информирования участников образовательных отношений о реализации мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования | ноябрь2016 г. | Сергеева М. В |
| 1.2.4. | Об организации обучения педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО | январь-июнь2017 г. | Фролова Г. Н. |
| 1.2.5. | О проведении текущей диагностики по вопросам организации перехода на ФГОС СОО | апрель 2017 г. | Сергеева М. В. |
| 1.2.6. | О перечне локальных актов для перехода на ФГОС СОО | декабрь 2016 | Ходикова Т. Ф. |
| 1.2.7. | О совершенствовании нормативной правовой базы МОУ Лицея № 15 в связи с введением ФГОС СОО | январь-апрель2017 г. | Карпенко Г. М.Сергеева М. В.Ходикова Т. Ф. |
| 1.2.8. | О разработке должностных инструкций педагогических и руководящих работников МОУ Лицея № 15 в связи с введением ФГОС СОО | январь2017 г. | Фролова Г. Н. |
| 1.2.9. | Об изучении запросов участников образовательных отношений в связи с введением ФГОС СОО | январь2017 г. | Сергеева М. В.Шкарупа Г. Н. |
| 1.2.10. | Об утверждении плана развития материально-технической базы и информационной образовательной среды, обеспечивающей введение ФГОС СОО | январь2017 г. | Карпенко Г. М.Суслина Л. В.Боркун Н. Е. |
| 1.2.11 | Об организации взаимодействия с учреждениями общего, профессионального и дополнительного образования по вопросам обеспечения внеурочной деятельности учащихся |  сентябрь2016 г. | Сергеева М. В.Фролова Г. Н.Чуркина М. В.  |
| 1.2.12 | Об утверждении основной образовательной программы среднего общего образования | апрель2017 г. | Сергеева М. В. |
| **2.** | **Мероприятия по организационному обеспечению введения ФГОС СОО**  |
| 2.1. | Изучение нормативной правовой базы, регламентирующей введение ФГОС СОО | декабрь2016 г. | Сергеева М. В. |
| 2.2. | Рассмотрение вопроса введения ФГОС СОО на заседании Управляющего совета, НМС лицея | декабрь2016 г. | Карпенко Г. М. |
| 2.3. | Организация информирования участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС СОО | В течение 2016-2017 учебного года | Сергеева М. В.Фролова Г. Н.Чуркина М. В. |
| 2.4. | Проведение собрания родителей (законных представителей) будущих десятиклассников: 1.О ФГОС СОО. 2. Особенности обучения по ФГОС СОО.  | Январь-февраль2017 г. | Сергеева М. В.Татьянина О. Р. |
| 2.5. | Анкетирование учащихся 9-х классов по формированию учебного плана и выбору направлений внеурочной деятельности | Февраль  2017 г. | Сергеева М. В.Татьянина О. Р |
| 2.6. | Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов по формированию учебного плана и выбору направлений внеурочной деятельности  | февраль2017 г. | Сергеева М. В.Татьянина О. Р |
| 2.7. | Проектирование разделов ООП СОО | До 01.02.2017 | Руководители рабочих групп |
| 2.8. | Выбор системы учебников в соответствии с ФГОС СОО, оформление техзадания на закупку учебников | январь 2017 | Сергеева М. В. Федотова Т. Н. |
| 2.9. | Разработка рабочих программ учебных предметов и курсов в соответствии с требованиями ФГОС СОО и социальным заказом | До 01.04.2017 | Сергеева М. В.Фролова Г. Н.Руководители МО |
| 2.10. | Разработка программ дополнительного образования и курсов внеучебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО и социальным заказом | До 01.04.2016 | Чуркина М. В.Руководители МО |
| 2.11. | Проведение экспертной оценки проекта ООП СОО, рассмотрение вопроса об утверждении ООП СОО на заседаниях органов управления МОУ Лицея № 15 | До 01.05.2016 | Карпенко Г. М.Сергеева М. В. |
| 2.12. | Заключение договоров с учреждениями дополнительного и профессионального образования по реализации программ дополнительного образования, учебных курсов, организации профориентационной работы, социальных практик и т.д. | В течение 2016/2017 учебного года | Сергеева М. В.Фролова Г. Н.Чуркина М. В. |
| 2.13. | Совершенствование учебно-материальной базы в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования | В течение 2016/2017 учебного года | Карпенко Г. М.Суслина Л. В.Боркун Н. Е. |
| 2.14. | Создание санитарно-гигиенических условий в соответствии с СанПин 22.4.2.2821-10 и с требованиями ФГОС СОО | В течение 2016/2017 учебного года |  Суслина Л. В. |
| **3.** | **Мероприятия по организации обучения и повышения квалификации по вопросам введения ФГОС СОО** |
| 3.1. | Диагностика образовательных потребностей педагогов гимназии и внесение изменений в план курсовой подготовки. | май-июнь2017 г. | Фролова Г. Н. |
| 3.2. | Организация обучения руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО на педагогических советах, семинарах различного уровня и т.д. | В течение 2016/2017учебного года | Фролова Г. Н. |
| 3.3. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО | в течение2016/2017учебного года | Фролова Г. Н.  |
| 3.4. | Обсуждение вопросов введения ФГОС СОО на совещаниях при директоре, заседаниях методсовета и методических объединений | в течение2015/2016учебного года | Сергеева М. В.Фролова Г. Н.Чуркина М. В.Баркова Е.Г. |
| **4.** | **Мероприятия по обеспечению информирования участников образовательных отношений и общественности по вопросам введения ФГОС СОО** |
| 4.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта гимназии по вопросам ведения ФГОС СОО | в течение2016/2017учебного года | Сергеева М. В.Зикеева О. В. |
| 4.2. | Организация Интернет-форума «Введение ФГОС среднего общего образования» на сайте гимназии | до 01.01.2017 | Начаркин А. В.Зикеева О. В. |
| 4.3. | Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС СОО в МОУ Лицее № 15 | до 01.02.2017 | Сергеева М. В.Чуркина М. В. |
| 4.4. | Консультационная поддержка участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС СОО, формированию индивидуальных учебных планов и т.д. | в течение2016/2017учебного года | Сергеева М. В.Фролова Г. Н.Ходикова Т. Ф.Чуркина М. В.Шкарупа Г. Н. |
| 4.5. | Проведение классных часов, родительских собраний, заседаний методических объединений по вопросам введения ФГОС СОО | в течение2016/2017учебного года | Сергеева М. В.Фролова Г. Н.Ходикова Т. Ф.Чуркина М. В. |
| 4.6. | Оформление информационного стендапо вопросам введения ФГОС СОО | до 01.02.2017 | Сергеева М. В.Суслина Л. В. |
| 4.7. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО | в течение2016/2017учебного года | Сергеева М. В. |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО** |
| 5.1. | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО и источников финансирования | январь 2017 | Карпенко Г. М. |
| 5.2. | Внесение изменений в положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в условиях введения ФГОС СОО | До 01.03.2017 | Карпенко Г. М. |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга введения ФГОС СОО** |
| 6.1. | Мониторинг готовности ОУ к введению и реализации ФГОС СОО | декабрь 2016г.Май, 2017 г.  | Сергеева М. В.Фролова Г. Н. |
| 6.2. | Организация внутришкольного контроля за соблюдением сроков реализации плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО | в течение2016/2017учебного года | Ходикова Т. Ф. |