**Программа мероприятий к 90- летнему юбилею**

**МАОУ «Лицей № 15»**

|  |
| --- |
| 1. **I.Организационный этап**
 |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея лицея | апрель 2022год | Администрация лицея |
| 2. | Расширенное заседание рабочей группы по подготовке и проведению юбилея школы | апрель 2022год | Директор лицеязам. директора по УВР, ВР, рабочая группа |
| 3. | Разработка и утверждение плана-графика по подготовке и проведению юбилея школы | апрель 2022год | Рабочая группа |
| 4. | Исследовательская работа Музейной комнаты лицея по подготовке экскурсий, посвящённых 90-лению лицея. | Апрель-август 2022 года | Напалкова Н.Н., актив музея |
| 5. | Уведомление администрации заводского района МО «Город Саратов» о проведении юбилея лицея | Май 2022год | Директор лицея |
| 6. | Разработка сценария юбилейной программы | Май-октябрь 2022год | Рабочая группа |
| 7. | Работа творческой группы по подготовке юбилейного   буклета к 90-летию лицея | Май-сентябрь 2022год | Рабочая группа |
| 8. | Организация взаимодействия с социальными партнёрами в ходе подготовки к юбилейным мероприятиям, привлечение  спонсоров. | Май-октябрь2022год | Директор лицея, профсоюзный комитет, Совет родителей, совет старшеклассников |
| 9. | Утверждение списка гостей, приглашённых на юбилейные мероприятия | октябрь 2022год | Администрация лицея |
|  | 1. **II.Подготовительный этап**
 |
| **№****п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Исследовательская деятельность по сбору сведений о выпускниках школы, лицея по годам, обновление материалов о выпусках прошлых лет. | апрель-сентябрь2022год | Совет Музея,МО классных руководителей, зам. директора по УВР, ВР. |
| 2. | Исследовательская деятельность по сбору сведений о медалистах прошлых лет. | апрель-сентябрь2022год | Зам. директора по УВР:классные руководители. |
| 3. | Исследовательская деятельность по сбору сведений об учителях-ветеранах педагогического труда. | апрель-сентябрь2022год | Зам. директора по ВРСовет старшеклассников |
| 4. | Подготовка информационныхматериалов для  сайта, буклетов, альбомов, статей в СМИ, создание видеофильмов  «Нашему лицею – 90 лет». Исследовательская работа по направлениям:* История нашего лицея;
* учителями славится Россия»;
* выпускники – гордость лицея;
* учителя-выпускники лицея»;
* инновационная деятельность;
* информационные мероприятия об истории лицея для самых маленьких;
* лицей в годы ВОВ
* лицей и спорт;
* маркетинговая лаборатория;
* лицейская работа с одарёнными детьми;
* внеурочная занятость, робототехника;
* учащиеся и выпускники о лицее.
 | апрель-сентябрь2022год | Директор лицеязам. директора по УВР, ВР, руководители музейных комнат, председатели МО классных руководителей, библиотекарь |
| 5. | Выставки  «История лицея», «Мы этой памяти верны», «Учителями славится Россия», «Лицей спортивный», «Лицей творческий» и другие | апрель-ноябрь2022год | зам. директора по ВР, руководители музейных комнат, председатели МО классных руководителей, библиотекарь |
|  | 1. **III.Юбилейные мероприятия**
 |
|  | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Экскурсии по Музею лицея «Наш лицей: история и современность», «История школы в годы ВОВ»,  | апрель-ноябрь2022год | Руководители музейных комнат |
| 2. | Презентация проекта «Наш лицей: история и современность» (юбилейный альманах). | Сентябрь-декабрь 2022год. | Актив музея |
| 3. | Конкурс на лучшее сочинение «Лицей, которым я горжусь». | Сентябрь-октябрь 2022год | МО русского языка и литературы |
| 4. | Конкурс на лучшее авторское стихотворение «Лицей юбилейный». | апрель-ноябрь2022год | Руководители МО,Классные руководители |
| 5. | Конкурс на лучшую презентацию  «Учителями славится Россия»  (интервью, фото, видео),  | апрель-ноябрь2022год | Зам. директора по ВР классные руководители. |
| 6. | Оформление школьного стенда «К 90-летию юбилея лицея» | Сентябрь-октябрь 2022год | Зам. директора по ВР Руководитель музейных комнат, библиотекарь |
| 7. | Ученическая ассамблея «Лучшие ученики юбилейного года» (самопрезентация, портфолио, блиц-турнир одарённых детей). | Май 2022год | Зам. директора по ВР классные руководители 1-4 кл. |
| 8. | Конкурс эссе:* «Моему лицею – 90лет»;
* «Лицейское образование – шаг в будущее»;
* «Мой любимый учитель»;
* «Мой любимый предмет»;
* «Яркие страницы из жизни лицея»;
 | Май-октябрь 2022 год | МО учителей русского языка и литературы, начальных классов, классные руководители |
| 9. | Фотовыставка «Лицейские годы чудесные…» (о школьных годах учителей и учеников, родителей-наших выпускников) | Сентябрь-октябрь2022год | Зам. директора по ВР классные руководители |
| 10. | Конкурс-презентаций, видеороликов, слайд-шоу  «Наши увлечения» | Май2022год | классные руководители 1-4 классов |
| 11. | Флэшмоб 9-11х классов «Школьные годы чудесные…» | Май2022год | классные руководители 9-11-х классов |
| 12. | Юбилейная акция «Лицейский двор – цветущий сад» | Апрель-май 2022год | Зам. директора по ВР, зам директора по АХЧ |
| 13. | Юбилейная литературно-музыкальная композиция «Лицею посвящается» (для обучающихся 1-4 классов) | апрель2022год | Ермолаева Н.И., классные руководители 1-4 классов |
| 14. | Юбилейная викторина «Что я знаю об истории лицея» | Сентябрь-октябрь2022год. | Совет Музея |
| 15. | Конкурс «Старты надежд» -  «Лицею посвящается» | Сентябрь2022год | МО учителей физкультуры |
| 16. | Фотоконкурс «Поймай момент в спорте» | Сентябрь-октябрь2022г. | МО учителей физкультуры |
| 17. | Изготовление и презентация юбилейной продукции «С юбилеем, родной лицей!» (буклеты, календарики, приглашения. грамоты, поделки и пр. с символикой лицея) | Октябрь2022г. | Зам. директора по ВР, зам директора по АХЧ |
| 18. | Единый классный час «Наш юбилейный год» | Октябрь2022год | Классные руководители 1-11 классов |
| 19. | Праздник, посвящённый 90-летнему юбилею лицея. | Ноябрь2022год. | Администрация лицея, рабочая группа |
|  | 1. **IV.Информационное сопровождение и издательская деятельность**
 |
|  | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Создание страницы «Юбилей лицея» на сайте, постоянное освещение  юбилейных мероприятий | Апредь-ноябрь 2022 год | Рабочая группа |
| 2. | Освещение юбилейных мероприятий в СМИ. | В течение юбилейного  года | Директор, зам. директора по ВР, библиотекарь |
| 3. | Выпуск юбилейного номера газеты «Лицейское обозрение». | Ноябрь 2022год | Библиотекарь, совет старшеклассников |
|  | 1. **V.Подведение итогов работы по празднованию юбилея**
 |
|  | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Торжественные мероприятия по награждению учеников, учителей, родителей лицея за активное участие в юбилейных мероприятиях | Октябрь-ноябрь 2022год | Администрация лицея |
|   |   |   |   |   |